## 00_Huong dan
Mục | Hướng dẫn / Nguồn
MỤC ĐÍCH | Bàn giao QA cho nhóm phát triển; dữ liệu nguồn: báo cáo audit markdown do Codex cung cấp.
HỆ THỐNG | Website thương mại điện tử mô phỏng; HTML/CSS/JavaScript; dữ liệu JSON và browser storage; không có backend/database server.
PHẠM VI | Lỗi B01–B14, đề xuất M01–M10, test case, yêu cầu RTM, công việc xử lý.
TRẠNG THÁI KIỂM THỬ | 8 kiểm tra tĩnh Pass; 62 test nghiệp vụ chưa chạy. KHÔNG xác nhận chức năng runtime Pass.
LƯU Ý VỀ SỐ LƯỢNG | Báo cáo gốc ghi 71 test/63 chưa chạy; kiểm đếm ID thực tế trong bảng chỉ có 70 test/62 chưa chạy. File dùng số đếm từ từng ID.
NGUYÊN TẮC BÀN GIAO | Bug B01–B14 đều là phát hiện audit mã nguồn, không phải lỗi đã tái hiện trên trình duyệt.
DEV CẬP NHẬT | Sử dụng cột 'Trạng thái dev', 'Phụ trách', 'Ghi chú dev' trên sheet Bugs / Tính năng / Công việc.
QA CẬP NHẬT | Trong sheet Test cases, cập nhật 'Thực tế', 'Trạng thái chạy', 'Kết quả', 'Evidence thực thi' sau khi có môi trường kiểm thử an toàn.
MỨC ƯU TIÊN | P0 = khẩn cấp/cốt lõi; P1 = quan trọng; P2 = khuyến nghị; P3 = tùy chọn.
PHÂN BIỆT | 'Phân tích tĩnh' không đồng nghĩa 'Đã tái hiện lỗi'. 'Not Run' không đồng nghĩa 'Pass' hay 'Fail'.
GỐC DỮ LIỆU | Tệp Đã dán markdown (1).md; chưa kiểm tra lại trực tiếp repository gốc.

## 01_Tong quan
Module | Chức năng | Frontend | Backend/API | Database/lưu trữ | Trạng thái
Gate | Nhập mã customer/admin, chuyển trang | gate.js, guard.js | Fetch access.json | sessionStorage | Implemented
Countdown | Hiển thị ngày và thời gian còn lại | countdown.js | Không | localStorage override | Partial: chưa có UI quản trị ngày
Authentication | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | auth.js, auth-ui.js | Không | localStorage | Implemented, mô phỏng
Account | Sửa hồ sơ, đổi mật khẩu, xem đơn | account-page.js | Không | localStorage | Implemented
Catalog | Phân khu nam/nữ/phụ kiện, nhóm sản phẩm | shop.js, products.js | Fetch products | JSON + overrides | Implemented
Product detail | Màu, ảnh, size, số lượng, mua hàng | product-popup.js | Không | Giỏ localStorage | Partial
Size finder | Nhập số đo, gợi ý size | size-finder.js | Fetch bảng size | JSON | Implemented, cần kiểm thử
Reviews | Lọc sao, hiện thêm, popup, slideshow | reviews.js | Fetch reviews | JSON | Implemented
Currency | Đổi tiền, cache, fallback | currency.js | API tỷ giá | localStorage | Implemented, runtime unverified
Cart | Thêm, gộp, đổi số lượng, xóa | cart.js, cart-page.js | Không | localStorage | Partial
Checkout | Validate, giảm giá, phí, lưu đơn | cart-page.js, shipping.js | Không | localStorage | Partial
Contact | Validate, lưu tin nhắn | contact.js | Không gửi email | localStorage | Partial
Admin | Đọc dữ liệu, sửa sản phẩm và trạng thái đơn | admin.js | Fetch JSON | localStorage | Implemented, cần kiểm thử
Backup | Xuất, khôi phục, xóa, thêm dữ liệu mẫu | admin.js | Không | localStorage + tải file | Partial
Thông tin | About, chính sách, điều hướng hash | HTML, info.js | Không | Không | Implemented

## 02_Bugs
Bug ID | Module | Mô tả lỗi | Severity | Vị trí / bằng chứng | Hướng sửa | Xác minh | Trạng thái dev | Phụ trách | Ghi chú dev
B01 | Cart | Thêm lặp có thể vượt tồn kho | High | [cart.js (line 13)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/cart.js:13): found.qty += qty; giới hạn ở popup chỉ áp dụng cho lần thêm hiện tại | Kiểm tra lượng hiện có và tổng lượng theo sản phẩm trước khi lưu | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B02 | Checkout | Lưu đơn thất bại vẫn có thể báo thành công và xóa giỏ | High | [cart-page.js (line 189)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/cart-page.js:189): catch chỉ cảnh báo; phía sau vẫn saveCart([]) và mở “Order placed” | Chỉ xóa giỏ và báo thành công sau khi lưu đơn thành công | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B03 | Inventory | Đặt hàng không cập nhật tồn kho mô phỏng | High | [cart-page.js (line 174)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/cart-page.js:174): luồng submit lưu đơn/xóa giỏ, không cập nhật stock/overrides | Quy định vòng đời tồn kho rồi cập nhật khi đặt/hủy đơn | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B04 | Checkout | Danh sách tính tiền có thể khác danh sách lưu vào đơn | High | [cart-page.js (line 38)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/cart-page.js:38) lọc sản phẩm không còn hiển thị; [cart-page.js (line 179)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/cart-page.js:179) lưu items: getCart() chưa lọc | Dùng cùng một giỏ đã xác thực để hiển thị, tính tiền và lưu | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B05 | Product | Chưa chặn màu available:false | Medium | [product-popup.js (line 51)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/product-popup.js:51): tạo lựa chọn cho mọi màu; dữ liệu có 16 màu không khả dụng trên sản phẩm stock > 0 | Disable màu không bán và kiểm tra lại khi thêm | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B06 | Header | Badge giỏ ở Home không được cập nhật ngay sau Add to cart | Medium | [shop.js (line 129)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/shop.js:129) không truyền callback cập nhật; [product-popup.js (line 21)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/product-popup.js:21) mặc định callback rỗng | Phát sự kiện thay đổi giỏ hoặc gọi cập nhật badge | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B07 | Validation | Chuỗi dấu gạch ngang có thể qua kiểm tra điện thoại | Medium | [form-validate.js (line 8)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/form-validate.js:8): regex cho phép 8–15 ký tự thuộc tập chữ số/khoảng trắng/-, không bắt buộc có chữ số | Chuẩn hóa ký tự phân cách và kiểm tra số chữ số | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B08 | Contact | Lưu tin nhắn thất bại vẫn reset form và báo thành công | Medium | [contact.js (line 29)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/contact.js:29): catch chỉ ghi console; sau đó reset và hiện success | Giữ nội dung và hiển thị lỗi khi lưu thất bại | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B09 | Backup | Restore chấp nhận dữ liệu sai schema, có thể ghi đè một phần trước khi lỗi | High | [admin.js (line 416)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/admin.js:416): chỉ kiểm tra app và typeof data; ghi từng key trước khi reload | Validate version, kiểu từng key/bản ghi; chuẩn bị toàn bộ dữ liệu trước khi ghi | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B10 | Storage | JSON đúng cú pháp nhưng sai kiểu có thể làm module lỗi | Medium | [cart.js (line 5)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/cart.js:5), [auth.js (line 11)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/auth.js:11), [admin.js (line 28)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/admin.js:28): parse không kiểm tra array/schema trước .find, .reduce, .filter | Kiểm tra kiểu và cấu trúc sau parse | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B11 | Cart UI | Tải dữ liệu thất bại bị hiển thị như giỏ trống | Medium | [cart-page.js (line 324)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/cart-page.js:324) hiện cart-empty; HTML ghi “Your cart is empty” | Tách error state và empty state, có Retry | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B12 | Size finder | Fetch bảng size thất bại bị giữ lại trong promise cache | Medium | [size-finder.js (line 11)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/size-finder.js:11): chartPromise không được reset khi reject | Cho phép thử lại sau lỗi | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B13 | Admin sample | Bấm thêm dữ liệu mẫu nhiều lần tạo đơn trùng số | Medium | [admin.js (line 443)]\(/D:/WEB_Final_Project/sanctuarydivinity/js/admin.js:443): đơn dùng lại số SD-DEMO1…8, luôn push; chỉ user được chống trùng | Seed mô phỏng idempotent hoặc dùng ID duy nhất | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý
B14 | Documentation | README không phản ánh trạng thái hiện tại | Low | README ghi admin/auth/ảnh sản phẩm chưa có, trong khi mã và tài nguyên đã tồn tại | Cập nhật hướng dẫn theo phiên bản thực tế | Phát hiện qua mã nguồn | Chưa xử lý

## 03_Tinh nang
ID | Module | Tính năng còn thiếu | Hiện trạng/bằng chứng | Lợi ích | Priority | Complexity | Trạng thái dev | Phụ trách | Ghi chú dev
M01 | Checkout | Xác thực lại giỏ trước khi đặt | B01, B04; submit dùng giỏ storage trực tiếp | Đơn và số tiền nhất quán | P0 | Vừa | Chưa xử lý
M02 | Storage | Phản hồi lỗi lưu và bảo toàn dữ liệu nhập | B02, B08 | Tránh mất giỏ/nội dung và báo thành công sai | P0 | Thấp–vừa | Chưa xử lý
M03 | Inventory | Vòng đời tồn kho mô phỏng | B03; có stock nhưng chưa gắn với đặt/hủy đơn | Hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng | P1 | Vừa | Chưa xử lý
M04 | Backup | Schema validation và khôi phục an toàn | B09 | Tránh làm hỏng dữ liệu browser | P1 | Vừa | Chưa xử lý
M05 | Catalog | Xử lý khả dụng theo màu | B05 | Không nhận lựa chọn được đánh dấu không bán | P1 | Thấp | Chưa xử lý
M06 | UI | Loading/error/retry rõ ràng | B11, B12; chưa có luồng phục hồi đầy đủ | Người dùng hiểu và phục hồi sau lỗi | P1 | Thấp–vừa | Chưa xử lý
M07 | Admin | UI đặt ngày launch | Có setLaunchDate() nhưng không có mục quản trị tương ứng | Hoàn thành chức năng được README dự kiến | P2 | Thấp | Chưa xử lý
M08 | Catalog | Lọc size/màu và sắp xếp giá | Có trong mục tính năng dự kiến ở claude.md; hiện chủ yếu phân nhóm/scroll | Tìm sản phẩm thuận tiện | P2, xác nhận phạm vi | Vừa | Chưa xử lý
M09 | Product | Bảng size để xem trực tiếp | Có gợi ý size; chưa thấy bảng size sản phẩm như định hướng ban đầu | Người dùng tự đối chiếu | P2 | Thấp–vừa | Chưa xử lý
M10 | Delivery | Tài liệu bàn giao đồ án | docs/ hiện chỉ có .gitkeep | Đáp ứng sản phẩm nộp và rubric | P1 | Vừa | Chưa xử lý

## 04_Test cases
TC ID | Module | Kịch bản | Loại | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu test | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái chạy | Kết quả | Bằng chứng / nguồn | Bug liên quan | Evidence thực thi mới | Người test
DATA-001 | Data | Kiểm tra cú pháp 24 JS | V | P0 | Node có sẵn; 24 file js/*.js | Theo cột điều kiện/dữ liệu | Chạy node --check từng file | Không có syntax error | 24 SYNTAX OK | Executed | Pass | Output lệnh kiểm tra, Node v26.12.0 | Không
DATA-002 | Data | Parse 7 JSON | V | P0 | 7 JSON trong data/ | Theo cột điều kiện/dữ liệu | Đọc UTF-8, parse từng file | Tất cả parse được | 7 JSON OK | Executed | Pass | Output ConvertFrom-Json | Không
DATA-003 | Data | ID và trường cơ bản sản phẩm | V | P0 | JSON sản phẩm hiện tại | Theo cột điều kiện/dữ liệu | Đếm; tìm ID trùng và trường cơ bản sai | ID duy nhất; giá dương; stock nguyên không âm; có màu/size | 32 sản phẩm; 0 duplicate; 0 lỗi theo các điều kiện đã kiểm tra | Executed | Pass | Output PRODUCT COUNT, INVALID PRODUCT BASICS | Không
DATA-004 | Data | Trường cơ bản review | V | P1 | JSON reviews hiện tại | Theo cột điều kiện/dữ liệu | Kiểm tra rating, entries, images | Rating 1–5; entries/images không rỗng | 157 bản ghi; 0 lỗi theo các điều kiện đã kiểm tra | Executed | Pass | Output REVIEW COUNT, INVALID REVIEW BASICS | Không
DATA-005 | Data | Tồn tại ảnh sản phẩm | I | P1 | Đường dẫn trong mọi màu sản phẩm | Theo cột điều kiện/dữ liệu | Kiểm tra tồn tại từng file | Không thiếu file | 477 tham chiếu; 0 thiếu | Executed | Pass | Output PRODUCT IMAGE REFERENCES, MISSING PRODUCT IMAGES | Không
DATA-006 | Data | Tồn tại ảnh review | I | P1 | Image base của reviews | Theo cột điều kiện/dữ liệu | Tìm .webp hoặc .jpg | Mỗi base có ít nhất một file | 0 base thiếu cả hai | Executed | Pass | Output MISSING REVIEW IMAGE BASES | Không
DATA-007 | Data | Tồn tại tài nguyên HTML | I | P0 | index.html và 6 trang con | Theo cột điều kiện/dữ liệu | Kiểm tra tham chiếu file src/href/poster | Đích local tồn tại | 0 tham chiếu thiếu | Executed | Pass | Output MISSING STATIC HTML REFERENCES: 0 | Không
DATA-008 | Data | Tồn tại đích import JS | I | P0 | Imports tương đối trong JS | Theo cột điều kiện/dữ liệu | Đối chiếu đường dẫn import với filesystem | Mọi đích tồn tại | Không phát hiện đích thiếu | Executed | Pass | Output kiểm tra module imports | Không
GATE-001 | Gate | Mã customer hợp lệ | P | P0 | S; chưa có role | SANCTUARY-DEMO | Mở cổng → nhập mã → Enter | Role customer; chuyển Home | Not Available | Not Executed | Not Run | gate.js:64; Không | —
GATE-002 | Gate | Mã admin hợp lệ | P | P0 | S; chưa có role | Mã admin demo hiện trong config | Nhập mã → Enter | Role admin; chuyển Admin | Not Available | Not Executed | Not Run | gate.js:59; Không | —
GATE-003 | Gate | Mã sai | N | P0 | S; chưa có role | INVALID-CODE | Nhập mã sai → Enter | Hiện “Incorrect password”; không cấp role | Not Available | Not Executed | Not Run | gate.js; Không | —
GATE-004 | Gate | Vào Home chưa qua cổng | A | P0 | S; session chưa có role | /pages/home.html | Truy cập URL trực tiếp | Chuyển về cổng | Not Available | Not Executed | Not Run | guard.js:9, home.html:15; Không | —
GATE-005 | Countdown | Sau ngày launch | B | P1 | S; thời gian kiểm thử sau launch | Mốc launch quá khứ | Mở cổng; quan sát countdown | Các đơn vị bằng 0, không âm | Not Available | Not Executed | Not Run | countdown.js; Không | —
AUTH-001 | Auth | Đăng ký hợp lệ, mật khẩu 8 ký tự | P | P0 | S; email chưa tồn tại | QA User; qa@example.com; Test1234 | Create account → điền đúng → submit | Tạo một user; không lưu password thô; đăng nhập tự động | Not Available | Not Executed | Not Run | auth-ui.js:113, auth.js:38; Không | —
AUTH-002 | Auth | Email trùng sau chuẩn hóa | N | P0 | S; đã có qa@example.com | QA@EXAMPLE.COM | Đăng ký với email trên | Báo trùng; không tạo user thứ hai | Not Available | Not Executed | Not Run | auth.js:34–45; Không | —
AUTH-003 | Auth | Mật khẩu 7 ký tự | B | P1 | S; mở form đăng ký | Password Test123 | Điền các trường còn lại hợp lệ → submit | Báo tối thiểu 8 ký tự | Not Available | Not Executed | Not Run | auth-ui.js:116; Không | —
AUTH-004 | Auth | Xác nhận mật khẩu khác | V | P1 | S; mở form đăng ký | Password Test1234; confirm Test1235 | Submit | Báo không khớp; không tạo tài khoản | Not Available | Not Executed | Not Run | auth-ui.js:117; Không | —
AUTH-005 | Auth | Đăng nhập đúng | P | P0 | S; có user hợp lệ | Email/password đã đăng ký | Sign in → submit | Đăng nhập đúng user, cập nhật icon | Not Available | Not Executed | Not Run | auth.js:73, auth-ui.js; Không | —
AUTH-006 | Auth | Đăng nhập sai mật khẩu | N | P0 | S; có user | Password sai | Sign in → submit | Báo chung “Incorrect email or password”; không cấp phiên | Not Available | Not Executed | Not Run | auth.js:76; Không | —
AUTH-007 | Auth | Đăng xuất tài khoản | P | P0 | S; đang đăng nhập | Không cần thêm | Account → Sign out | Xóa session tài khoản; chuyển giao diện guest | Not Available | Not Executed | Not Run | account-page.js, auth.js:81; Không | —
ACC-001 | Account | Lưu hồ sơ hợp lệ | P | P1 | S; đăng nhập | Tên và địa chỉ hợp lệ | Sửa hồ sơ → Save → tải lại | Dữ liệu được lưu và hiển thị lại đúng | Not Available | Not Executed | Not Run | account-page.js:86, auth.js:94; Không | —
ACC-002 | Account | Đổi mật khẩu đúng mật khẩu cũ | P | P1 | S; đăng nhập | Password cũ đúng; mới Newpass123 | Đổi password → đăng xuất → đăng nhập bằng password mới | Password mới có hiệu lực | Not Available | Not Executed | Not Run | auth.js:107; Không | —
ACC-003 | Account | Đổi mật khẩu sai mật khẩu cũ | N | P1 | S; đăng nhập | Password cũ sai | Submit đổi password | Báo sai password cũ; không thay đổi thông tin xác thực | Not Available | Not Executed | Not Run | auth.js:112; Không | —
ACC-004 | Account | Lịch sử chỉ hiện đơn của tài khoản | A | P0 | S; có đơn của hai tài khoản | User A, User B | Đăng nhập A → xem lịch sử | Chỉ hiện đơn userEmail của A | Not Available | Not Executed | Not Run | account-page.js:46; giới hạn quyền client đã nêu | —
SHOP-001 | Catalog | Phân nhóm sản phẩm | I | P0 | S; tải được products | 32 sản phẩm hiện tại | Mở Shop → đối chiếu từng khu/nhóm | Sản phẩm xuất hiện đúng giới tính, loại và nhóm | Not Available | Not Executed | Not Run | shop.js:24; Không | —
SHOP-002 | Catalog | Collections cuộn đúng nhóm | U | P1 | S; Shop đã tải | Nhóm Compression | Collections → chọn nhóm | Cuộn đúng anchor; menu phản hồi đúng | Not Available | Not Executed | Not Run | shop.js, home.html:125; Không | —
SHOP-003 | Currency | API lỗi, dùng fallback | N | P1 | S; cache tỷ giá không dùng được; API thất bại | Chọn VND | Mở trang → đổi tiền | Dùng fallback, không vỡ định dạng giá | Not Available | Not Executed | Not Run | currency.js:34; runtime chưa xác minh | —
SHOP-004 | Product | Chọn màu không khả dụng | V | P1 | S; mở p05 | Màu Heavenly Pink, available:false | Chọn màu → chọn size → Add | Không cho mua màu được đánh dấu không khả dụng | Not Available | Not Executed | Not Run | product-popup.js:51; B05 | —
SHOP-005 | Product | Thêm khi chưa chọn size | V | P0 | S; sản phẩm còn stock | Chưa chọn size | Mở popup → Add | Báo “Please select a size”; giỏ không đổi | Not Available | Not Executed | Not Run | product-popup.js:119; Không | —
SHOP-006 | Product | Sản phẩm stock bằng 0 | B | P0 | S; sản phẩm có override stock=0 | Stock 0 | Mở popup | Hiện Sold out; không có hành động thêm/mua | Not Available | Not Executed | Not Run | product-popup.js:137; Không | —
SIZE-001 | Size | Số đo cm/kg hợp lệ | P | P1 | S; bảng size tải được | 180 cm, 75 kg | Find your size → Calculate | Trả size thuộc danh sách sản phẩm; Use size chọn đúng size đó | Not Available | Not Executed | Not Run | product-popup.js, size-finder.js; Không | —
SIZE-002 | Size | Số đo feet/inches và lbs | P | P1 | S; bảng size tải được | 5'11", 165 lbs | Calculate | Parse được, trả gợi ý hợp lệ | Not Available | Not Executed | Not Run | size-finder.js:21; Không | —
SIZE-003 | Size | Chiều cao dưới 120 cm | B | P1 | S; mở finder | 119 cm, 75 kg | Calculate | Báo lỗi vì dưới giới hạn 120 cm; không gợi ý | Not Available | Not Executed | Not Run | product-popup.js, điều kiện 120–230; Không | —
SIZE-004 | Size | Fetch lỗi rồi thử lại | N | P1 | S; lần fetch đầu lỗi, lần sau có mạng | Số đo hợp lệ | Calculate khi lỗi → phục hồi mạng → Calculate lại | Có thể tải lại và trả kết quả | Not Available | Not Executed | Not Run | size-finder.js:11; B12 | —
CART-001 | Cart | Gộp cùng sản phẩm/màu/size | P | P0 | S; giỏ có một biến thể qty=1 | Cùng ID/màu/size; thêm 1 | Add lại biến thể đó | Một dòng qty=2 | Not Available | Not Executed | Not Run | cart.js:13; Không | —
CART-002 | Cart | Thêm lặp vượt stock | B | P0 | S; p01 stock=65; cùng biến thể qty=65 | Thêm 1 | Mở lại popup → chọn size → Add | Từ chối hoặc giữ tổng không vượt 65 | Not Available | Not Executed | Not Run | cart.js:16; B01 | —
CART-003 | Cart | Giảm số lượng tại 1 | B | P1 | S; một dòng qty=1 | Qty 1 | Quan sát/bấm nút giảm | Không giảm xuống 0 hoặc âm | Not Available | Not Executed | Not Run | cart-page.js:62; Không | —
CART-004 | Cart | Xóa món cuối | P | P0 | S; giỏ có một dòng | Dòng cuối | Remove | Hiện empty state; ẩn checkout; badge bằng 0 | Not Available | Not Executed | Not Run | cart-page.js:129; Không | —
CART-005 | Cart | Badge Home cập nhật sau thêm | I | P1 | S; Home đang mở | Thêm 1 món | Add trong popup → quan sát header | Badge tăng ngay, không cần reload | Not Available | Not Executed | Not Run | shop.js:129, header.js:6; B06 | —
CART-006 | Cart | localStorage đúng JSON nhưng sai kiểu | N | P1 | S; dữ liệu chỉ trong môi trường thử | sanctuary_cart là {} | Mở Home/Cart | Không crash; có phục hồi/thông báo dữ liệu lỗi | Not Available | Not Executed | Not Run | cart.js:5, header.js:7; B10 | —
CHK-001 | Discount | Áp mã hợp lệ | P | P0 | S; giỏ hợp lệ | SANCTUARY-DEMO | Apply code | Giảm 10% tiền hàng; tính lại duty/tax theo giá đã giảm | Not Available | Not Executed | Not Run | cart-page.js:257; Không | —
CHK-002 | Discount | Áp mã không hợp lệ | N | P1 | S; chưa áp mã | INVALID-CODE | Apply | Báo mã không hợp lệ; tổng không đổi | Not Available | Not Executed | Not Run | cart-page.js; Không | —
CHK-003 | Discount | Gỡ mã đã áp | P | P1 | S; đã áp mã | Mã đang áp | Remove | Bỏ giảm giá; cho sửa input; tính lại tổng | Not Available | Not Executed | Not Run | cart-page.js; Không | —
CHK-004 | Shipping | Tính phí theo dữ liệu Việt Nam | I | P0 | S; một p01 qty=1, không giảm giá | Giá $60; country Vietnam | Mở Cart → chọn Vietnam | Weight .55 kg; billed 1 kg; ship $4.50; tax $5.16; total $69.66 trước đổi tiền | Not Available | Not Executed | Not Run | shipping.js:13, shipping.json; chưa chạy hàm | —
CHK-005 | Checkout | Đặt đơn mô phỏng hợp lệ | I | P0 | S; storage ghi được; giỏ hợp lệ | Form hợp lệ; dùng dữ liệu thanh toán demo | Submit Place order | Lưu một đơn đúng món/tổng/user; sau đó xóa giỏ và hiện số đơn | Not Available | Not Executed | Not Run | cart-page.js:174; Không | —
CHK-006 | Checkout | Điện thoại chỉ gồm dấu - | V | P1 | S; các trường khác hợp lệ | Phone -------- | Submit | Báo điện thoại không hợp lệ; không tạo đơn | Not Available | Not Executed | Not Run | form-validate.js:8; B07 | —
CHK-007 | Checkout | Số thẻ sai Luhn | V | P1 | S; chọn Card | 4242 4242 4242 4241 | Submit với thông tin khác hợp lệ | Báo số thẻ không hợp lệ | Not Available | Not Executed | Not Run | form-validate.js:11; Không | —
CHK-008 | Checkout | Thẻ hết hạn | B | P1 | S; chọn Card | Expiry 01/20 | Submit | Báo thẻ hết hạn | Not Available | Not Executed | Not Run | form-validate.js, expiry; Không | —
CHK-009 | Checkout | Lưu đơn thất bại | N | P0 | S; mô phỏng ghi orders thất bại | Form và giỏ hợp lệ | Submit khi lưu đơn lỗi | Báo lỗi; giữ giỏ; không hiện Order placed | Not Available | Not Executed | Not Run | cart-page.js:189–209; B02 | —
CHK-010 | Checkout | Giỏ chứa sản phẩm bị ẩn | I | P0 | S; giỏ gồm p01 đang bán và một sản phẩm bị ẩn | Hai dòng đã có trước khi ẩn | Mở Cart → checkout | Món bị loại không âm thầm xuất hiện trong order; tổng khớp items | Not Available | Not Executed | Not Run | cart-page.js:38, 179; B04 | —
CHK-011 | Inventory | Tồn kho sau đặt đơn | I | P1 | S; p01 stock=65 | Đặt qty=1 | Checkout thành công → tải lại sản phẩm | Tồn kho mô phỏng giảm theo quy tắc đã thống nhất | Not Available | Not Executed | Not Run | cart-page.js:174, products.js; B03 | —
CT-001 | Contact | Gửi form hợp lệ | P | P1 | S; storage ghi được | Tên ≥2; email đúng; message ≥10 ký tự | Điền form → submit | Lưu một tin; admin cùng browser đọc được | Not Available | Not Executed | Not Run | contact.js:18; Không | —
CT-002 | Contact | Nội dung 9 ký tự | B | P1 | S; các trường khác đúng | Message 123456789 | Submit | Báo tối thiểu 10 ký tự; không lưu | Not Available | Not Executed | Not Run | contact.js:13; Không | —
CT-003 | Contact | Lưu tin nhắn thất bại | N | P1 | S; mô phỏng ghi messages thất bại | Form hợp lệ | Submit | Hiện lỗi; giữ nội dung; không báo thành công | Not Available | Not Executed | Not Run | contact.js:29–35; B08 | —
ADM-001 | Admin | Customer truy cập admin | A | P0 | S; role customer | URL Admin | Truy cập trực tiếp | Chuyển về cổng; không được thao tác admin | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.html:15, guard.js:9; giới hạn client | —
ADM-002 | Admin | Dashboard loại đơn Cancelled | I | P1 | S; có đơn Processing và Cancelled | Hai đơn có total xác định | Mở Overview | Revenue không tính đơn Cancelled | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js:77, 112; Không | —
ADM-003 | Admin | Đổi trạng thái đơn | I | P1 | S; một đơn Processing | Status Shipped | Orders → đổi status → xem Account sau tải lại | Status được lưu và hiển thị nhất quán | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js:193, account-page.js; Không | —
ADM-004 | Admin | Giá sản phẩm bằng 0 | V | P1 | S; sản phẩm có giá hợp lệ | Price 0 | Đổi price → change | Từ chối, giữ giá cũ, thông báo | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js:278; Không | —
ADM-005 | Admin | Stock sản phẩm bằng 0 | B | P1 | S; sản phẩm còn stock | Stock 0 | Đổi stock → mở storefront sau tải lại | Lưu 0; sản phẩm hết hàng | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js:292, products.js:21; Không | —
ADM-006 | Admin | Ẩn sản phẩm khỏi cửa hàng | I | P1 | S; sản phẩm đang hiển thị | Bỏ On sale | Bỏ chọn → mở lại Home | Sản phẩm bị ẩn khỏi danh mục | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js:305, products.js:24; Không | —
ADM-007 | Admin | Đánh dấu tin nhắn đã đọc | P | P1 | S; một tin chưa đọc | Tin nhắn hiện có trong fixture | Mark read | Lưu trạng thái; badge unread giảm | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js, renderMessages; Không | —
ADM-008 | Admin | Xóa tin nhắn | P | P1 | S; có tin nhắn | Một tin được chọn | Delete → xác nhận | Chỉ xóa đúng tin; cập nhật số lượng | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js, renderMessages; Không | —
BKP-001 | Backup | Export dữ liệu | I | P1 | S; được phép tạo file ở lần chạy sau | Dữ liệu demo có sẵn | Download backup | File có app/version/date và orders/users/messages/overrides | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js:392; chưa chạy vì cấm tạo file | —
BKP-002 | Backup | Restore đúng định dạng | I | P1 | S; fixture backup hợp lệ | Backup version 1 | Import → xác nhận | Khôi phục đúng toàn bộ dữ liệu, UI đọc được | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js:408; Không | —
BKP-003 | Backup | Restore sai schema | N | P0 | S; fixture có key sai kiểu | app:"sanctuary", orders là object | Import → xác nhận | Từ chối trước khi thay đổi key nào | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js:416–423; B09, B10 | —
BKP-004 | Backup | Thêm sample hai lần | N | P1 | S; kho demo sạch | Không cần nhập thêm | Bấm Add sample data hai lần | Không tạo số đơn trùng hoặc có cơ chế thông báo rõ | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js:443–479; B13 | —
BKP-005 | Backup | Clear store data | P | P1 | S; dữ liệu demo, đã cho phép xóa | Orders/users/messages/overrides | Clear data → xác nhận | Xóa đúng phạm vi UI mô tả, xóa session user | Not Available | Not Executed | Not Run | admin.js:434; Không | —
UI-001 | UI | Info URL hash và Back | U | P1 | S; Info mở được | contact.html#shipping | Mở link → đổi tab → Back | Panel và aria-current khớp URL/lịch sử | Not Available | Not Executed | Not Run | info.js; Không | —
UI-002 | UI | Layout tại các viewport | U | P1 | S; browser kiểm thử | 375, 768, 1024, 1440 px | Kiểm tra Home, popup, Cart, Account, Admin ở từng viewport | Nội dung đọc được, thao tác được; không bị cắt ngoài ý muốn | Not Available | Not Executed | Not Run | Media queries trong pages.css, admin.css; chưa xác minh hiển thị | —
UI-003 | UI | Điều khiển popup bằng bàn phím | U | P1 | S; browser kiểm thử | Tab, Shift+Tab, Enter, Escape | Mở product/auth/review bằng bàn phím → đóng | Focus nhìn thấy, thao tác được, không kẹt focus; trả focus hợp lý | Not Available | Not Executed | Not Run | products.js, <dialog>, slideshow.js; chưa xác minh accessibility | —

## 05_RTM
Requirement ID | Module / Yêu cầu | Test Case ID | Test Result | Bug ID | Coverage Status
R01 | Cú pháp và dữ liệu đầu vào đọc được | DATA-001–004 | Pass trong phạm vi kiểm tra | — | Đã kiểm tra tĩnh tự động
R02 | Tài nguyên local và imports tồn tại | DATA-005–008 | Pass trong phạm vi kiểm tra | — | Đã kiểm tra filesystem
R03 | Cổng cấp quyền và chặn truy cập chưa cấp role | GATE-001–004, ADM-001 | Not Run | Giới hạn client | Có thiết kế; chưa chạy
R04 | Countdown không âm | GATE-005 | Not Run | — | Có thiết kế; chưa chạy
R05 | Đăng ký và validation | AUTH-001–004 | Not Run | — | Có thiết kế; bao phủ một phần
R06 | Đăng nhập/đăng xuất | AUTH-005–007 | Not Run | — | Có thiết kế; chưa chạy
R07 | Cập nhật hồ sơ và password | ACC-001–003 | Not Run | — | Có thiết kế; bao phủ một phần
R08 | Lịch sử đơn đúng tài khoản | ACC-004 | Not Run | — | Có thiết kế; chưa chạy
R09 | Danh mục và điều hướng nhóm | SHOP-001–002 | Not Run | — | Có thiết kế; chưa chạy
R10 | Tiền tệ và fallback | SHOP-003 | Not Run | — | Có thiết kế; bao phủ một phần
R11 | Lựa chọn sản phẩm hợp lệ | SHOP-004–006 | Not Run | B05 | Có thiết kế; bao phủ một phần
R12 | Gợi ý size và phục hồi lỗi | SIZE-001–004 | Not Run | B12 | Có thiết kế; bao phủ một phần
R13 | Giỏ nhất quán, không vượt kho | CART-001–006 | Not Run | B01, B06, B10 | Có thiết kế; chưa chạy
R14 | Giảm giá và tổng tiền | CHK-001–004 | Not Run | — | Có thiết kế; bao phủ một phần
R15 | Checkout hợp lệ và bảo toàn dữ liệu | CHK-005–010 | Not Run | B02, B04, B07 | Có thiết kế; chưa chạy
R16 | Tồn kho sau đặt hàng | CHK-011 | Not Run | B03 | Có thiết kế; chức năng còn thiếu
R17 | Liên hệ và lưu tin | CT-001–003 | Not Run | B08 | Có thiết kế; chưa chạy
R18 | Dashboard, đơn, sản phẩm, tin nhắn | ADM-002–008 | Not Run | — | Có thiết kế; bao phủ một phần
R19 | Backup và quản lý dữ liệu demo | BKP-001–005 | Not Run | B09, B10, B13 | Có thiết kế; chưa chạy
R20 | Điều hướng, responsive, bàn phím | UI-001–003 | Not Run | — | Có thiết kế; bao phủ một phần
R21 | Quản trị ngày launch | Chưa có | Not Run | M07 | Chưa có test; chưa có UI
R22 | Lọc size/màu, sắp xếp giá | Chưa có | Not Run | M08 | Chưa có test; phạm vi chưa chốt
R23 | Bảng size trực tiếp | Chưa có | Not Run | M09 | Chưa có test; chưa triển khai

## 06_Cong viec
Thứ tự | Nhóm việc | Hành động đề xuất | Test cần chạy lại | Trạng thái dev | Phụ trách | Hạn hoàn thành | Ghi chú
1 — P0 | Sửa lỗi | Chặn vượt tồn kho; xác thực giỏ và dùng cùng một snapshot cho tính tiền/lưu đơn | CART-001–002, CHK-005, CHK-010 | Chưa xử lý
2 — P0 | Sửa lỗi | Chỉ báo đặt hàng thành công khi lưu thành công; giữ giỏ khi lỗi | CHK-009 | Chưa xử lý
3 — P1 | Bổ sung nghiệp vụ | Thống nhất cập nhật tồn kho khi đặt/hủy đơn | CHK-011, ADM-003, ADM-005 | Chưa xử lý
4 — P1 | Sửa lỗi | Kiểm tra màu khả dụng và cập nhật badge giỏ | SHOP-004, CART-005 | Chưa xử lý
5 — P1 | Sửa lỗi | Sửa validation điện thoại; phản hồi lỗi contact | CHK-006, CT-001–003 | Chưa xử lý
6 — P1 | Sửa lỗi | Validate schema storage/backup; tránh restore một phần và sample trùng | CART-006, BKP-002–004 | Chưa xử lý
7 — P1 | Sửa lỗi | Phân biệt empty/error; cho phép retry size và tải dữ liệu | SIZE-004; bổ sung test lỗi mạng Cart | Chưa xử lý
8 — P1 | Kiểm thử | Chạy toàn bộ test nghiệp vụ trong môi trường tách biệt được phép ghi | 63 test Not Executed | Chưa xử lý
9 — P1 | Bàn giao | Cập nhật README, hoàn thiện kế hoạch/phân công/báo cáo/slides/kịch bản | Rà soát tài liệu với mã thực tế | Chưa xử lý
10 — P2 | Hoàn thiện | UI launch, bảng size, lọc/sắp xếp nếu được chốt trong phạm vi | Bổ sung test cho R21–R23 | Chưa xử lý
11 — P2 | Trải nghiệm | Kiểm tra responsive/accessibility; tối ưu media theo kết quả đo | UI-001–003 và kiểm tra hiệu năng | Chưa xử lý

## 07_Kiem tra tinh
Kiểm tra | Kết quả thực tế
JavaScript syntax | 24/24 tệp qua node --check
JSON parsing | 7/7 tệp đọc được bằng ConvertFrom-Json
Sản phẩm | 32 sản phẩm, không trùng ID
Kiểm tra cơ bản sản phẩm | Không phát hiện ID rỗng, giá ≤ 0, stock âm/không nguyên, danh sách màu/size rỗng
Ảnh sản phẩm | 477 tham chiếu ảnh, không thiếu file
Đánh giá | 157 bản ghi; không phát hiện rating ngoài 1–5, entries hoặc images rỗng
Ảnh đánh giá | Không thiếu cả hai phương án .webp và .jpg
Tài nguyên HTML | Không phát hiện đường dẫn file trực tiếp bị thiếu
Imports JavaScript | Không phát hiện đích import tương đối bị thiếu
Git | Trước/sau đều không có thay đổi

## 08_Dashboard
CHỈ SỐ | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ
Tổng test case | 70 | Đếm ID thực tế, không dùng tổng số báo cáo văn bản
Đã thực thi | 8 | Chỉ bao gồm kiểm tra đã chạy
Pass | 8 | 8 trường hợp kiểm tra tĩnh
Fail | 0 | Chưa có browser test Fail được xác minh
Chưa thực thi | 62 | Các case chờ môi trường test
Tỷ lệ thực thi | 11.43% | Tỷ lệ số test đã chạy
Tỷ lệ pass trên test đã có kết quả | 100% | Không phải tỷ lệ hoàn thành nghiệp vụ
Tổng bug audit | 14 | Tất cả là phát hiện từ mã nguồn
Bug High | 5 | Ưu tiên xác minh và khắc phục
Đề xuất tính năng | 10 | M01–M10
Yêu cầu RTM | 23 | R01–R23
Tình trạng browser QA | Chưa thực thi | Do yêu cầu bảo toàn trạng thái dự án